## Monitoramento de projeto
PROJETOS
EM RISCO | STATUS | PRIORIDADE | TAREFA | DATA | ATRIBUÍDA A | % CONCLUÍDO | HORAS ESTIMADAS | HORA REAIS | CHAVE DE STATUS | CHAVE DE PRIORIDADE
|  |  | Cristo Farma | [5 empty] | Não iniciado | Alta
| Concluído | Médio | Reunião para estabelecer tema | 2020-03-06 | Grupo | 100% | 3 | 3 | Em andamento | Médio
| Concluído | Médio | Live para divisão de responsabilidades | 2020-03-07 | Grupo | 100% | 2 | 2 | Concluído | Baixa
| Concluído | Médio | Reunião de apresentação das primeiras pesquisas | 2020-03-11 | Grupo | 100% | 2 | 2 | Suspensa
| Concluído | Médio | Visita à empresa | 2020-03-14 | Josemar | 100% | 1 | 1 | Vencida
| Concluído | Médio | Live para iniciar construção do trabalho | 2020-03-15 | Grupo | 100% | 3 | 3
| Concluído | Médio | Reunião de andamento na construção do trabalho | 2020-04-08 | Grupo | 100% | 2:30 | 2:30
| Concluído | Médio | Live para revisão do conteúdo produzido | 2020-04-25 | Grupo | 100% | 3 | 3
| Concluído | Médio | Envio da primeira parcial do trabalho | 2020-04-30 | Junior | 100% | 0 | 0
| Concluído | Médio | Live para correção sugeridas pelo orientador I | 2020-05-27 | Grupo | 100% | 3 | 3
| Concluído | Médio | Live para correção sugeridas pelo orientador II | 2020-06-13 | Grupo | 100% | 3 | 3
| Concluído | Médio | Conclusão parte teórica e formatação ABNT | 2020-06-14 | Bruno | 100% | 2 | 2
| Concluído | Médio | Revisão geral | 2020-06-15 | Geovane | 100% | 4 | 4
| Concluído | Médio | Elaborar Casos de Uso | 2021-03-01 | Bruno | 100% | 8 | 8
| Concluído | Médio | Estimar Requisitos | 05/03/2021 | Jose | 100% | 8 | 8
| Concluído | Médio | Aprovar Casos de Uso com o Cliente | 10/03/2021 | Geovane | 100% | 4 | 4
| Concluído | Alta | Elaborar Proposta | 2021-03-10 | Grupo | 100% | 4 | 4
| Concluído | Alta | Auditar Levantamento | 2021-03-13 | Grupo | 100% | 4 | 4
| Concluído | Alta | Aprovar Proposta com o Cliente | 2021-03-13 | Josemar | 100% | 2 | 2
| Concluído | Alta | Gerar Plano do Projeto | 2021-03-20 | Geovane | 100% | 2 | 2
| Concluído | Alta | Refinar Cronograma | 2021-03-25 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Alta | Estimar Projeto | 2021-03-30 | Geovane | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Analisar Viabilidade | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Construção de cruds | 2021-05-01 | Josemar | 100% | 5 | 5
| Concluído | Médio | Construção de classes | 2021-05-05 | Josemar | 100% | 7 | 7
| Concluído | Médio | Criação banco de dados | 20/052021 | Josemar | 100% | 12:30 | 12:30
| Concluído | Médio | Criação de classe de conexão | 2021-05-28 | Josemar | 100% | 3 | 3
| Concluído | Médio | Insert/Update para gravar dados no banco | 2021-06-02 | Josemar | 100% | 5 | 5
| Concluído | Médio | Criação de selects para relatórios e codificação | 2021-06-20 | Josemar | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Subir projeto no GitHub para compartilhamento | 2021-07-01 | Bruno | 100% | 0:20 | 0:20
| Concluído | Médio | Modificação da tela inicial (Front) | 2021-07-05 | Bruno | 100% | 0:35 | 0:35
| Concluído | Médio | Separar tipos de acesso e alteração de layout de acesso dos usuários | 2021-07-20 | Bruno | 100% | 2 | 2
| Concluído | Médio | Criação de tabelas para listagem de relatórios (Front) | 2021-08-01 | Bruno | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Modificação do dashboard | 2021-08-05 | Bruno | 100% | 3:20 | 3:20
| Concluído | Médio | Reúnião para dar andamento no projeto | 2021-08-20 | Grupo | 100% | 3 | 3
| Concluído | Médio | Modficações nas tabelas do banco de dados | 2021-09-01 | Josemar | 100% | 0:20 | 0:20
| Concluído | Médio | Modificações no projeto escrito conforme alterações | 2021-09-19 | Junior/Geovanne | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Criação de classe de compra | 2021-10-01 | Josemar | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Modelar telas de venda e compra | 2021-10-02 | Bruno | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Modelar telas de cadastros | 2021-10-08 | Bruno | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Ajustar tabelas de relatórios | 2021-10-15 | Bruno | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio | Ajustar botões de pesaquisa e botões dos cruds | 2021-10-22 | Bruno | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1
| Concluído | Médio |  | 2021-04-10 | Grupo | 100% | 1 | 1